## การเรียนการสอน
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน กองการศึกษา
ลำดับ | ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | [6 empty] | แหล่งที่มาความเสี่ยง |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง) | ผลการดำเนินงานนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 | ความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
|  |  |  | ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) | ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) | ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) | ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) | ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) | ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) | ภายใน | ภายนอก | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |  |  | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร | เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
1 | ด้านการเรียนการสอน | 1. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | 1. อัตราการเกิดของประชากรกลุ่มเป้าหมายลดลง | [9 empty] | 5 | 5 | 25 | สูงมาก | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร เช่น การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป | ยังไม่ได้ดำเนินการ | [6 empty] | ผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย
|  |  | 2. สถานศึกษามีการแข่งขันสูงในการเปิดรับนักศึกษา | [9 empty] | 5 | 3 | 15 | สูง | 1. โครงการแนะแนวกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก | [7 empty] | คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา | งานวิชาการและคณะ
|  | 2. ความแตกต่างทางการศึกษาของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย | 1. ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพมีความต่างกัน | [9 empty] | 5 | 3 | 15 | สูง | 1. มหาวิทยาลัยควรปรับหลักสูตรให้ตรงกับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนให้มากที่สุด | [7 empty] | ผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย
|  | 3. หลักสูตรการศึกษาไม่หลากหลาย | 1. ความพร้อมด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด | [9 empty] | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นงบประมาณในการสนับสนุนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | [6 empty] | ผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย
|  | 4. การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐาน | 1. การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มตลาดแรงงานของมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร | [9 empty] | 3 | 4 | 12 | สูง | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับกลุ่มบริษัทแรงงานที่มีความต้องการผู้ที่จบการศึกษากลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้บัณทิตมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของกลุ่มบริษัทตลาดแรงงาน | ยังไม่ได้ดำเนินการ | [6 empty] | ผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย
|  | 5. การพัฒนาคณาจารย์ไม่ตรงกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของหลักสูตร และตามอัตลักษณ์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | 1. งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร | [9 empty] | 4 | 4 | 16 | สูง | 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำข้อเสนอของบประมาณเพิ่มมากขึ้นในส่วนของงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจากสำนักงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | [6 empty] | ผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย

## วิจัย
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน กองการศึกษา
ลำดับ | ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | [6 empty] | แหล่งที่มาความเสี่ยง |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง) | ผลการดำเนินงานนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 | ความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
|  |  |  | ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) | ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) | ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) | ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) | ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) | ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) | ภายใน | ภายนอก | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |  |  | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร | เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
2 | ด้านการวิจัย | 1. การวิจัย ไม่สอดคล้องกับนโยบายและความเชี่ยวชาญ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | 1. การวิเคราะห์นโยบายให้ชัดเจน เด็ดขาด | P | [6 empty] | P |  | 4 | 4 | 16 | สูง | การจัดกิจกรรมถ่ายทอดนโยบายให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญขององค์กร
|  |  | 2. การเชื่อมโยงงานวิจัยในภาพรวมขององค์กร | P | [6 empty] | P
|  | 2. การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ไม่ตรงต่อการพัฒนาและความต้องการของประเทศหรือพื้นที่ | 1. บุคลากรในองค์กรยังขาดโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการหรือชุมชน | P | [6 empty] | P |  | 4 | 4 | 16 | สูง | จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการหรือชุมชน
|  | 3. ศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัย ไม่พอเพียงต่อการขอการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอก เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม | 1. แผนการพัฒนาศักยภาพขาดการวิเคราะห์เชิงรุก | P | [6 empty] | P |  | 3 | 4 | 12 | สูง | วางแผนจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายวิจัยของประเทศ
|  | 4. การบูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอน ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง | 1. การสร้างความเข้าใจในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน |  |  | P |  |  |  |  | P |  | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | สร้างกลไกเกี่ยวกับการนำงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนฯ
|  | 5. ผลการวิจัย (ทรัพย์สินทางปัญญา) ไม่สามารถนำมาถ่ายทอด และสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม | 1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ยังเป็นเป็นงานวิจัยที่ยังไม่ตอบ |  |  | P |  |  |  |  | P |  | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | สร้างกลไกการให้ข้อมูลการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยยื่นขอจดสิทธิบัตร
สนองต่อการนำไปใช้ของชุมชน และผู้ประกอบการ
|  | 6. การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ | 1. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการจัดทำฐานข้อมูลแบบเชื่อมโยง |  |  | P |  |  |  |  | P |  | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | กิจกรรมถ่ายทอดทักษะการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

## บริการวิชาการ
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน กองการศึกษา
ลำดับ | ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | [6 empty] | แหล่งที่มาความเสี่ยง |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง) | ผลการดำเนินงานนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 | ความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
|  |  |  | ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) | ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) | ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) | ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) | ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) | ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) | ภายใน | ภายนอก | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |  |  | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร | เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
3 | ด้านการบริการวิชาการ | 1. การพัฒนาร่วมกับชุมชน ขาดความต่อเนื่อง | 1. การส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับชุมชน ขาดความต่อเนื่อง ในการพัฒนาชุมชน | มทร.ล้านนา มีการจัดสรรงบด้านบริการวิชาการไม่ต่อเนื่อง ทำให้การส่งเสริมงานบริการสู่ชุมชน ไม่ต่อเนื่อง | P | [5 empty] | P |  | 4 | 4 | 16 | สูง | มีกิจกรรมทำแผนงานด้านบริการวิชาการ
|  | 2. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ยังไม่สามารถทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ | 2. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนยังไม่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ | การออกแบบหลักสูตรไม่สอดคล้องกับงานบริการวิชาการ |  | P |  |  |  |  | P |  | 4 | 4 | 16 | สูง | มีข้อกำหนดให้นำงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

## ศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน กองการศึกษา
ลำดับ | ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | [6 empty] | แหล่งที่มาความเสี่ยง |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง) | ผลการดำเนินงานนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 | ความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
|  |  |  | ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) | ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) | ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) | ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) | ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) | ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) | ภายใน | ภายนอก | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |  |  | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร | เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
4 | ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 1. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ขาดการบูรณาการกับหลักสูตร และกิจกรรม | ความสอดคล้องของรายวิชาที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | [9 empty] | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 3 | 3 | ปานกลาง |  |  | กค.-สค.66 | ศูนย์วัฒนธรรม | กองการศึกษา

## การจัดการ
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน กองการศึกษา
ลำดับ | ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | [6 empty] | แหล่งที่มาความเสี่ยง |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง) | ผลการดำเนินงานนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 | ความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน
|  |  |  | ความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy Risks: S) | ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risks: F) | ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks: O) | ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Regal Risks: C) | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks: T) | ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risks: R) | ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk: F) | ภายใน | ภายนอก | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |  |  | ระดับโอกาส | ระดับผลกระทบ | ค่าคะแนนความเสี่ยง | ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับจัดสรร | เสนอของบประมาณเพิ่มเติม
5 | ด้านบริหารจัดการองค์กร | 1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ยังไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม)
|  | 3. การบริหารจัดการองค์กรทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ไม่ตรงกับตามความต้องการ และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดลดลง และการใช้งานทรัพยากรไม่ตรงกับความต้องการ อีกทั้งมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอนแต่มีการใช้งานน้อย |  |  | ü | [5 empty] | ü | 3 | 4 | 12 | สูง | 1.พัฒนารูปแบบการให้บริการและ ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อใช้งานและการเรียนรู้ด้วยตนเอง | มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการเน้นบริการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น มีการแนะนำการใช้งานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ | 3 | 3 | 9 | / | / | / | กลุ่มงานห้องสมุด | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.จัดทำสือประชาสัมพันธ์ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ จัดทำ web subject guide แนะนำวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้ทราบและเข้าทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น
|  | 4. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการ ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ | มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีของแต่ละพื้นที่มีการปฎิบัติงานในแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องหรือตรงกัน ส่งผลให้เกิดความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  | ü |  |  | ü |  | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | แต่ละพื้นที่วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม และมีการพัฒนาแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยในแต่ละเขตพื้นที่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานและบริหารจัดการได้ | 3 | 2 | 6 | / | / | / | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|  | 5. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา ตามความต้องการและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) | ผลกระทบต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการบริการห้องสมุด ส่งผลให้ความพร้อมในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน | ü | [7 empty] | ü | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | 1.พัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ | มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายรอบด้าน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาการให้บริกาเชิงรุกร่วมกัน | 3 | 2 | 6 | / | / | / | กลุ่มงานห้องสมุด | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.รวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับในรูป และแหล่งความรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการ

## SWOT
1.10 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
| จุดแข็ง (Strengths) | จุดอ่อน (Weaknesses)
| S 1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะและความชำนาญด้านเทคโนโลยี ที่หลากหลายได้จริง | W 1. มีหลักสูตรไม่หลากหลายในศาสตร์บริหารธุรกิจ
| S-2. การเรียนการสอนเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้จริงในสถานประกอบการ | W 2. คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
| S 3. พื้นที่มีหลักสูตรที่ครอบคลุมความต้องการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ | W 3. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
| S 4. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก | W 4. โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่และส่วนกลางไม่มี
| S 5. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มุ่นเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | ความชัดเจนเกิดความสับสนในการบริหารงาน
| S 6. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Hand-on สอดคล้องกับรัฐบาลและความต้องการทางด้านแรงงาน | W 5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบกานมีข้อจำกัด
| S 7. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ | W 6. งบประมาณไม่เพียงพอ
| S 8. บุคลากรของหน่วยงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน | W 7. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกน้อย
| S 9. มีงานบริการการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน | W 8. สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อมาตรฐานการบริหารงานหลักสูตร
| S 10. เป็นสถาบันที่รองรับนักศึกษาสายอาชีพและให้โอกาส/สนับสนุน นักศึกษาสายอาชีพได้ศึกษาต่อ | W 9. งานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ.กำหนด
| S 11. อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคสะดวกสบาย จัดงานบริการวิชาการและบริการแก่บุคคลภายนอกได้จำนวนมาก | W 10. งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพของอาจารย์มีไม่เพียงพอ
S 12. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระและตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน
$ 13. บุคลากรมีองค์ความรู้ในด้านวิจัยและนวัติกรรมที่หลากหลาย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
| โอกาส (Opportunities) | อุปสรรค (Threats)
| O 1. รัฐบาลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งผลต่อการเติบโตของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | T 1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณน้อยลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของพื้นที่
| O 2. นโยบายหลักไทยแลนด์ 4.0 เน้นด้านภาษาและ IT (Smart Farmer/ start up) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | T 2. การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการศึกษา และมีการขยายตัวทางการศึกษา และมีการขยายตัวทางการศึกษาจากหลาย ๆ สถาบัน
| O 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะหุ้นส่วนหรือเครือข่าย ระหว่าง ม. กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ | T 3. แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนมีจำนวนลดลง เนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง
| O 4. ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีมากขึ้น | T 4. นักศึกษาส่วนใหญ่ พื้นฐานด้านครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
| O 5. สังคมมีภาพลักษณ์ในด้านการศึกษาบัณฑิตนักปฏิบัติ | T 5. ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง (การวางผังเมืองมีผลต่อทำเลที่ตั้ง)
| O 6. ค่าครองชีพในชุมชนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่ำกว่ากว่าพื้นที่ใกล้เคียง | T 6. ลักษณะงานในศตวรรษที่21 มีความซับซ้อนหลากหลายเป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับลักษณะงานที่มีความต้องการทักษะที่หลากหลาย
| O 7. การเติบโตด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ | T 7. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขาดความชัดเจน
| O 8. ความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมีฝีมือของประเทศ | T 8. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน (robotic) ส่งผลต่อผู้สำเร็จการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาดแรงงาน จากเดิมใช้แรงงานคน
| O 9. ความต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม | T 9. มาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มข้นขึ้น
| O 10. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวะ ความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมีฝีมือของประเทศ | T 10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียนออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
| O 11. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในด้านการทำงาน | T 11. ความไม่เสถียรของนโยบายการศึกษาไทย
T 12. การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย