## ตย.แผน
ตัวอย่าง
แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน ....................................................
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | แผน/ผล | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4 | [5 empty] | สถานะการดำเนินงาน (ดำเนินการเสร็จสิ้น, *อยู่ระหว่างการดำเนินงาน, *ยังไม่ได้ดำเนินงาน) *ระบุเหตุผล | ผลผลิตที่ได้รับ (Output) | ผลลัพธ์ (Outcome) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันสิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันสิ้นสุด | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันสิ้นสุด | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันสิ้นสุด
|  | โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 | 400000 | แผน |  | 400000 |  | 400000 | 1967-11-01 | 1967-11-30 | [18 empty] | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 400 คน 2. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 กิจกรรม 3. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก 1 กิจกรรม *เป็นข้อมูลตามตัวชี้วัดของ ง 9 | ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2567 ภายใต้แนวคิด เฉลิมขวัญทศมราชา สักการ์ธาราระมิงค์รัฐ จักรพรรดิราชมงคล” | จำนวนยานพาหนะ และพนักงานขับรถ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในการรับ-ส่ง เคลื่อนย้าย อุปกรณ์จัดตกแต่งรถกระทงและผู้เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ของ มทร.ล้านนา ซึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยการวางระบบให้รถ 1 คัน วิ่งหลายเที่ยว | 1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเครือข่าย 2. จ้างเหมายานพาหนะ
|  |  |  | ผล |  | 400000 |  | 400000 | 1967-11-16 | 1967-11-17
|  | ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม มทร.ล้านนา | 10000 | แผน |  |  | 10000 | 10000 | 18 ธ.ค. 67 | 1967-12-20
|  |  |  | ผล |  |  | 10000 | 10000 | 1967-12-15 | 1967-12-15
|  | ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 120000 | แผน | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 19 ต.ค. 67 19 พ.ย. 67 19 ธ.ค. 67 | 19 ต.ค. 67 19 พ.ย. 67 19 ธ.ค. 67 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการจัดประชุมตามกำหนดการ (3 ครั้ง) | ได้ประชุมจำนวน 12 ครั้ง | มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมภิบาล | ไม่มี | ไม่มี
|  |  |  | ผล | 8000 | 9000 | 9500 | 26500 | 19 ต.ค. 67 19 พ.ย. 67 19 ธ.ค. 67 | 19 ต.ค. 67 19 พ.ย. 67 19 ธ.ค. 67
|  | ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 รายการ (ออกแบบ จัดทำ แบบรูปรายการ BOQ) | 4845900 | แผน |  |  | 2000000 | 2000000 | 1967-10-01 | 1967-12-31 | 2845900 |  |  |  | 1968-01-01 | 1968-01-31 | [12 empty] | อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน | แบบปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ความคืบหน้า 25 %
|  |  |  | ผล |  | 419000 | 2000000 | 2419000 | 1967-10-01 | 1967-12-31 | 2845900 |  |  |  | 1968-01-01 | 1968-01-20
0
|  | รวม | 5375900 | แผน |  |  |  | 5295500 |  |  | 5701800 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000
|  |  |  | ผล | 0 |  |  | 0